## PSP
Projektstrukturplan
Projekt | PlanMyTrip
Auftraggeber: | IBB | Beginn: | 2020-11-16
Auftragnehmer: | Mario Phillipp | Abschluss: | 2021-03-12
|  | Verfügbare Tage: | 63
|  | geplante Tage: | 63
Lfd. Nr. | ID | Vorgang | geplante Dauer (Arbeitstage)
1 | Initiierung | Voruntersuchung/Konzeption/Analyse | 4
2 |  | Projektplanung | 3
3 | MS1 | Abschluss Projektplanung
4 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 2
5 | MS2 | Abgabe Pflichtenheft
6 | TA2 | Feinentwurf | 4
7 | TA3 | Umsetzung
8 | AP3.1 | Erstellung funktionaler Web-Benutzeroberfläche | 2
9 | AP3.2 | Web API anfragen generieren und darstellen | 3
10 | AP3.3 | Datenbank-Modellierung und Implementierung | 3
11 | AP3.4 | Basisfunktionen: Server, Client-Server-Kommunikation | 3
12 | AP3.5 | Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank | 4
13 | AP3.6 | Benutzer-Registrierung/Login mit Sessions | 3
14 | AP3.7 | Darstellung in Benutzeroberfläche, speichern in Datenbank | 5
15 | AP3.8 | Feinentwurf Web-API Anfrage Frontend-Seitig | 4
16 | AP3.9 | Schnittstelle Eingabe Webbrowser mit Datenbank | 4
17 | AP3.10 | Darstellung von Suchergebnissen durch JavaScript dynamisch erzeugtem Html | 4
18 | AP3.11 | Grafische Ausarbeitung des Webauftritts in Html mittels CSS | 6
19 | AP3.12 | Implementierung von Modal-, Confirm- und Message-Funktionen | 3
20 | TA4 | Test
21 | AP4.1 | Tests und Auswertung (Testprotokolle) | 2
22 | MS3 | Endabnahme
23 | TA5 | Software-Dokumentation / Projektbeschreibung | 2
24 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1
25 | MS4 | Auslieferung (Abgabe) | 1
26 | MS5 | Projektende

## Historie
Historie
Änderung |  |  | Beschreibung der Änderung | Autor | Zustand
Nr. | Datum | Geänderte ID
1 | 2020-11-16 | Initiierung | Voruntersuchung/Konzept/Analyse | Mario Phillipp | fertig
2 | 2020-11-20 | PP | Projektplanung fixiert | Mario Phillipp | fertig
3 | 2020-11-24 | TA1 | Pflichtenheft erstellt | Mario Phillipp | fertig
4 | 2020-11-30 | TA2 | Feinentwurf angefertigt | Mario Phillipp | fertig
5 | 2020-12-03 | AP3.1 | Erstellung funktionaler Web-Benutzeroberfläche | Mario Phillipp | fertig
6 | 2020-12-08 | AP3.2 | Web API anfragen generieren und darstellen | Mario Phillipp | fertig
7 | 2020-12-11 | AP3.3 | Datenbank-Modellierung und Implementierung | Mario Phillipp | fertig
8 | 2020-12-16 | AP3.4 | Basisfunktionen: Server, Client-Server-Kommunikation | Mario Phillipp | fertig
9 | 2020-12-22 | AP3.5 | Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank | Mario Phillipp | fertig
10 | 2020-12-30 | AP3.6 | Benutzer-Registrierung/Login mit Sessions | Mario Phillipp | fertig
11 | 2021-01-08 | AP3.7 | Darstellung in Benutzeroberfläche, speichern in Datenbank | Mario Phillipp | fertig
13 | 2021-01-14 | AP3.8 | Feinentwurf Web-API Anfrage Frontend-Seitig | Mario Phillipp | fertig
14 | 2021-02-17 | AP3.9 | Schnittstelle Eingabe Webbrowser mit Datenbank | Mario Phillipp | fertig
15 | 2021-02-23 | AP3.10 | Darstellung von Suchergebnissen durch JavaScript dynamisch erzeugtem Html | Mario Phillipp | fertig
16 | 2021-03-03 | AP3.11 | Grafische Ausarbeitung des Webauftritts in Html mittels CSS | Mario Phillipp | fertig
17 | 2021-03-08 | AP3.12 | Implementierung von Modal-, Confirm- und Message-Funktionen | Mario Phillipp | fertig
18 | 2021-03-08 | TA3 | Umsetzung abgeschlossen | Mario Phillipp | fertig
19 | 2021-03-09 | AP4.1 | Tests und Auswertung durchgeführt | Mario Phillipp | fertig
20 | 2021-03-10 | TA4 | Tests abgeschlossen | Mario Phillipp | fertig
21 | 2021-03-11 | TA5 | Software-Dokumentation/Projektbeschreibung durchgeführt | Mario Phillipp | fertig
22 | 2021-03-12 | TA6 | Projektabschlussbericht verfasst | Mario Phillipp | fertig

## AP-Beschreibung
Arbeitspakete
Projekt | PlanMyTrip
Auftraggeber: | IBB
Auftragnehmer: | Mario Phillipp
0
0
0
Pos.-Nr. im PSP: | 8 | AP-Nr.: | 3.1
Titel: | Erstellung funktionaler Web-Benutzeroberfläche
Beschreibung: | Modellierung funktionaler Benutzeroberfläche / HTML als Eingabemaske zur Suche und anschließenden Darstellung der Web-API Anfragen.
Lösungswege und Tätigkeiten: | Html Seite mit funktionalem CSS erstellen, zum starten einer Suchanfragen. Ergebnis-Grundgerüst Darstellung vorerst hardcoded in html Datei
Voraussetzungen:
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 4 AT
Implementierung begonnen am: | 2020-11-16 | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am: | 2020-11-18
Pos.-Nr. im PSP: | 9 | AP-Nr.: | 3.2
Titel: | Web API anfragen generieren und darstellen
Beschreibung: | Web-API Anfragen zur späteren Ergebnisdarstellung von 1. Location (Country, Region, City) und 2. 20 beste Ergebnisse der Points of Interest (basierend auf Location Ergebnis)
Lösungswege und Tätigkeiten: | API Fetch Anfragen mit Async/Awaits generieren Ergebnis html auslagern in externe Javascript File zur dynamischen Implementierung Ergebnis Location in Html ausgeben und weitere Suchanfrage nach Points of Interest starten
Voraussetzungen: | Erstellen eines Accounts bei Triposo (API Server) und API Token Erstellung der REST API Anfrage mit den jeweiligen Endpoints 'location' und 'poi'. Festlegen, überprüfen und einfügen der vorhandenen und relevanten Parameter für beide Anfragen
Probleme und Risiken: | Die Anforderungen an die Tabellen- oder Beziehungsstruktur können sich im Nachhinein ändern. Dem sollte möglichst vorgebeugt werden, denn die Html Darstellung ist unmittelbar abhängig von den Parametern. Dies könnte sich auch im Nachhinein auf die Struktur und implementierung der Datenbank auswirken
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status:
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | -Suchanfragen mussten optimiert werden, um kompatibilität mit 'location' und den daraus resultierenden 'poi' zu gewährleisten -Parameter 'location_id' (vorhanden in beiden Anfragen) muss verwendet werden um nach erfolgreiche location Suche eine poi Suche zu starten
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 10 | AP-Nr.: | 3.3
Titel: | Datenbank-Modellierung und Implementierung
Beschreibung: | Modellierung und Implementierung der Datenbank
Lösungswege und Tätigkeiten: | Datenbank-Modell entwickeln und umsetzen. Datenbank aufsetzen.
Voraussetzungen: | - Ermittlung der benötigten Funktionen - Unterteilung in Traveller (für den späteren Login), Location und PointOfInterest als Kind (von Location)
Probleme und Risiken: | Die Anforderungen an die Tabellen- oder Beziehungsstruktur können sich im Nachhinein ändern.
geschätzter Aufwand: | 4 AT
Implementierung begonnen am: | 2020-11-25 | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 11 | AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Basisfunktionen: Server, Client-Server-Kommunikation
Beschreibung: | Server-Klasse, Data Access Object und Grundlagen für die Kommunikation zwischen Client- und Serverklassen implementieren.
Lösungswege und Tätigkeiten:
Voraussetzungen: | - Ermittlung der benötigten Funktionen
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: | 2015-04-27 | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am: | 2015-04-27
Pos.-Nr. im PSP: | 12 | AP-Nr.: | 3.5
Titel: | Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank
Beschreibung: | - Tabellenmodell implementieren und mit der Datenbank verknüpfen. Die Tabelle soll den Inhalt der Datenbank zeigen und mit Zeichenketten gefiltert werden können.
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Tabellenmodell implementieren und Persistence/Entity-Klassen einbinden. Traveller Klassen zur Registrierung anlegen
Voraussetzungen: | Datenbank ist fertig implementiert und Verbindung mit dem Server ist aufgebaut
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | -
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 13 | AP-Nr.: | 3.6
Titel: | Benutzer-Registrierung/Login mit Sessions
Beschreibung: | Registrierung eines neuen Travellers und/oder Login mit Email und Passwort
Lösungswege und Tätigkeiten: | Prüfung ob Email bereits in Datenbank vorhanden und mit Passwort übereinstimmt, falls vorhanden, wird eine Session erzeugt
Voraussetzungen: | - Fertige Datenbank mit Beispiel-Einträgen, also ein funktionierendes "NeuesProjekt"-Anlegen. - Die Startseite, damit die Funktionalität aus dem Programm heraus überprüft werden kann.
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 14 | AP-Nr.: | 3.7
Titel: | Darstellung in Benutzeroberfläche, speichern in Datenbank
Beschreibung: | Darstellung von Traveller und dessen Tabellen auf der Website
Lösungswege und Tätigkeiten: | Erstellung von html Dateien und Implementierung in PHP Seite Erstellung von PHP Dateien mit zugehörigen html Tabellen zum anlegen und speichern von Traveller, Location und PointsOfInterest Session erstellen um Login zu ermöglichen
Voraussetzungen: | Traveller muss erstellt und eingeloggt sein um Tabellen anzuzeigen und die Manipulation von zugeordneten Datensätze bzw Neuerstellung zu ermöglichen Funktionalität von "Create" funktioniert. Ebenso wie die "Update"-Funktionalität zum Überpfüfen aus dem Programm heraus.
Probleme und Risiken: | Sicherstellen dass eingeloggter Traveller nur Locations für eigenen Account speichern kann Speichern von PointsOfInterest nur mit vorhandener IdLocation(Fremdschlüssel)möglich
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 15 | AP-Nr.: | 3.8
Titel: | Feinentwurf Web-API Anfrage Frontend-Seitig
Beschreibung: | Umsetzung der API Anfrage und Verhalten der Vorauswahl von vorgeschlagenen Locations. Nach Auswahl Location, Darstellung im Webbrowser und Möglichkeit der Ansicht von zugehörigen Points of Interest
Lösungswege und Tätigkeiten: | Locations zunächst durch Autocomplete -Funktion mit Vorschlägen Darstellen, durch Doppelclick laden in html. Grundvoraussetzung um durch Submit-Button 20 PointsOfInterest (nach Rating absteigend) anzuzeigen. Speichern Funktion von Locations nur als eingeloggter Traveller, von PointsOfIterest mit gespeicherter Location.
Voraussetzungen: | Kommunikation mit REST-API Provider funktioniert, Daten werden übermittelt Funktionierende Client-Server-Kommunikation.
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig | m
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 16 | AP-Nr.: | 3.9
Titel: | Schnittstelle Eingabe Webbrowser mit Datenbank
Beschreibung: | Angefragte Location und PointsOfInterest an PHP Datei senden und in Datenbank speichern.
Lösungswege und Tätigkeiten: | Angefragte Daten in Javascript als JSON auslesen und mit Hilfe von Key und Value-Paaren an PHP-Datei übermitteln Von PHP mit Hilfe einer Server Request Methode Daten in die Datenbank speichern
Voraussetzungen: | Funktionierende Client-Server-Kommunikation.
Probleme und Risiken: | Übermittlung der Daten von Javascript zu PHP funktioniert nicht, Kompatibilität der Endpoints mit Variablen in JS und PHP stimmt nicht überein. Zuordnung der Points of Interest zur Location Tabelle funktioniert nicht.
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status:
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | Javascript-Seitige Übermittlung der angefragten Daten funktioniert einwandfrei. PHP speichert die Daten in die Datenbank, wobei bei der Zuordnung von Points Of Interest zu den Locations (mittels Location ID) nicht funktionierte. Zusätzliche Spalten LocationKey in beide Tabellen nachgetragen um Übereinstimmung zu gewährleisten. Abfrage muss angepasst werden um eine eindeutige Zuweisung gewährleisten zu können
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 17 | AP-Nr.: | 3.10
Titel: | Darstellung von Suchergebnissen durch JavaScript dynamisch erzeugtem Html
Beschreibung: | Erstellen einer Javascript Funktion für dynamisch erzeugte Elemente zur Anzeige aller relevanten Key-Values für Location und den PointsOf Interest nach Anfrage.
Lösungswege und Tätigkeiten: | Darstellung in html mit ansprechender, funktionaler und übersichtlicher Gestaltung der Benutzeroberfläche mit Hilfe von CSS
Voraussetzungen: | API Anfrage vollständig funktionsfähig
Probleme und Risiken: | Nachträgliche Änderung der Html/CSS Darstellung erfordert Mehraufwand durch Umstellung der JS Funktionen.
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status:
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | Programmabbruch durch Fehlermeldungen in Verbindung mit nicht vorhandenen Key-Parametern. Problem behoben mit default Wert, falls nicht vorhanden.
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 18 | AP-Nr.: | 3.11
Titel: | Grafische Ausarbeitung des Webauftritts in Html mittels CSS
Beschreibung: | Grafische Gestaltung und Modellierung der PlanMyTrip-Website sowie sämtlichen zugehörigen html-Include Dateien zur abgestimmten Darstellung des fertigen Webauftrittes.
Lösungswege und Tätigkeiten: | Darstellung in html mit ansprechender, funktionaler und übersichtlicher Gestaltung der Benutzeroberfläche mit Hilfe von CSS
Voraussetzungen:
Probleme und Risiken: | Nachträgliche grafische Korrekturen verursachen erheblichen Mehraufwand durch Änderung von Html, CSS und evtl JS Funktionen.
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | Keine grafische Gestaltung für mobile Endgeräte implementiert
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 19 | AP-Nr.: | 3.12
Titel: | Implementierung von Modal-, Confirm- und Message-Funktionen
Beschreibung: | Implementerung GoogleMaps Modal für aktuell angefragte sowie gespeicherte PointsOf Interest. Message-Funktionen beim Speichern der Suchanfrage in die Datenbank, sowie bei Änderungen und/oder erstellen eigener Inhalte. Einfache Confirm-Funktion beim löschen von Inhalten.
Lösungswege und Tätigkeiten: | grafische Gestaltung, erstellen der Javascript Funktionen bei Click-Event für GoogleMaps Modal und Message-Funktionen. Browserseitige Confirm-Funktion mit Javascript.
Voraussetzungen:
Probleme und Risiken: | Änderungen der grafischen Darstellung / Klassen-Attributen erfordert erheblichen Mehraufwand zur Sicherstellung der Click-Funktionalitäten
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status:
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | Adressierung der Click-Funktionen bei dynamischen Inhalten wurde zum Teil mit Data-Attributen behoben.
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 19 | AP-Nr.: | 4.1
Titel: | Tests und Auswertung (Testprotokolle)
Beschreibung: | Getestet wurde anhand der Kernfunktionalitäten des Programms: Anzeige und Suche der Daten und deren Verknüpfung durch Keywords, ein neues Projekt bzw. neue Stammdaten anlegen, die Daten nachträglich bearbeiten.
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Test der Textsuche, der eingeschränkten Suche und der Keywords. - Neue Projekte anlegen - Projekte bearbeiten und speichern - Popup Modal und Confirm Buttons anzeigen
Voraussetzungen: | Alle Funktionalitäten müssen implementiert sein.
Probleme und Risiken:
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme:
Implementierung abgeschlossen am:

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht
Projekt | PlanMyTrip
Auftraggeber: | IBB | Beginn: | 2020-11-16
Auftragnehmer: | Mario Phillipp | Abschluss: | 2021-03-12
| 0 | Verfügbare Tage: | 63
| 0 | geplante Tage (PSP): | 63
|  | geplante Tage hier: | 61
|  | Abweichung hier: | 0 Arbeitstag(e)
geplante Dauer
Lfd. Nr. | ID | Vorgang | Arbeitstage | Beginn | Ende SOLL | Ende IST | Differenz | Status | Bemerkungen
1 | Initiierung | Voruntersuchung/Konzeption/Analyse | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 0 | fertig
2 | PP | Projektplanung | 3 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0 | fertig
3 | MS1 | Abschluss Projektplanung
4 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0 | fertig
5 | MS2 | Fertigstellung und Abgabe Pflichtenheft |  | 2020-11-26 | 2020-11-26
6 | TA2 | Feinentwurf | 4 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 0 | fertig
7 | TA3 | Umsetzung
8 | AP3.1 | Erstellung funktionaler Web-Benutzeroberfläche | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0 | fertig
9 | AP3.2 | Web API anfragen generieren und darstellen | 3 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0 | fertig
10 | AP3.3 | Datenbank-Modellierung und Implementierung | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | fertig
11 | AP3.4 | Basisfunktionen: Server, Client-Server-Kommunikation | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0 | fertig
12 | AP3.5 | Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank | 4 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0 | fertig
13 | AP3.6 | Benutzer-Registrierung/Login mit Sessions | 3 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 0 | fertig
14 | AP3.7 | Darstellung in Benutzeroberfläche, speichern in Datenbank | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 0 | fertig
15 | AP3.8 | Schnittstelle Eingabe Webbrowser mit Datenbank | 4 | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0 | fertig
16 | AP3.9 | Feinentwurf Web-API Anfrage Frontend-Seitig | 4 | 2021-01-15 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 0 | fertig | Unterbrechung von 1 Monat durch Javascript Kurs
17 | AP3.10 | Darstellung von Suchergebnissen durch JavaScript dynamisch erzeugtem Html | 4 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | fertig
18 | AP3.11 | Grafische Ausarbeitung des Webauftritts in Html mittels CSS | 6 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0 | fertig
19 | AP3.12 | Implementierung von Modal-, Confirm- und Message-Funktionen | 3 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 0 | fertig
20 | TA4 | Test
21 | AP4.1 | Tests und Auswertung (Testprotokolle) | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0 | fertig
22 | MS3 | Endabnahme
23 | TA5 | Software-Dokumentation / Projektbeschreibung | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0 | fertig
24 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0 | fertig
25 | MS4 | Auslieferung (Abgabe) | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | fertig
26 | MS5 | Projektende |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12
Formulas:
Beginn = IF([Arbeitstage]=0,[Ende SOLL, row above],WORKDAY([Ende SOLL, row above],1))
Ende SOLL = IF(OR(WEEKDAY( WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0),2)=6,WEEKDAY( WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0),2)=7),[Beginn]+[Arbeitstage]-1, WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0))
Differenz = IF(AND([Ende SOLL]<>"",[Ende IST]<>""),[Ende IST]-[Ende SOLL], IF(AND([Ende IST]<>"",[Beginn]<>""), [Ende IST]-[Beginn], IF([Ende IST]="","", TODAY()-[Beginn])))

## Testprotokolle
Testprotokolle
Projekt | PlanMyTrip
Auftraggeber: | IBB
Auftragnehmer: | Mario Phillipp
Lfd. Nr. | Beschreibung | letzter Test am | Status | Bemerkungen
1 | Create Traveller | 2021-03-09 | fertig
2 | Suchanfrage starten | 2021-03-09 | fertig
3 | Speichernfunktion mit Status-Meldung | 2021-03-09 | fertig
4 | Öffnen und schließen der Liste | 2021-03-09 | fertig
5 | Eigene Datensätze speichern, updaten | 2021-03-10 | fertig
6 | Embedded Google Maps Modal | 2021-03-10 | fertig
Pos.-Nr. | 1 | zu AP-Nr.: | 3.6
Titel: | Create Traveller
Beschreibung: | Einen neuen Traveller erstellen, Prozess abbrechen
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-09 | Fehler | Email Validierung fehlgeschlagen |  | Validierungsfunktion überarbeitet
| 2021-03-09 | Ok | Vollständigen Datensatz eintragen und speichern
Pos.-Nr. | 2 | zu AP-Nr.: | 3.10
Titel: | Suchanfrage starten
Beschreibung: | Fetch API Anfrage durch Dropdown Auswahl und Click um Ergebnisse anzuzeigen
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-09 | Fehler | POI Anzeige abgebrochen, da Key-Value für Link nicht vorhanden |  | Überprüfungsfunktion für entsprechenden Key-Value implementiert
| 2021-03-09 | Ok | Ergebnisse werden korrekt dargestellt
Pos.-Nr. | 3 | zu AP-Nr.: | 3.10
Titel: | Speichern Status-Meldung
Beschreibung: | Speichern von Location und POI mit Status-Meldung angezeigt im Submit Button
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-09 | Ok | Status Meldung und Speicherung funktionieren korrekt
| 2021-03-09 | Fehler | Keine Fehlermeldung beim Speichern der Poi, wenn keine zugehörige Location existiert |  | Funktion überprüft und angepasst
| 2021-03-09 | Ok | Button wird auf inaktiv gesetzt wenn gespeichert bzw bereits vorhanden
Pos.-Nr. | 4 | zu AP-Nr.: | 3.10
Titel: | Öffnen und schließen der Liste
Beschreibung: | Auf-und zuklappen der gespeicherten Location Liste, einzeln und gesamt
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-09 | Fehler | Bereits geöffnete Locations wurden bei ausklappen der Gesamtliste wieder geschlossen |  | Funktionslogik überprüft und umgestellt
| 2021-03-09 | Ok | Liste lässt sich öffnen und schließen
Pos.-Nr. | 5 | zu AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Eigene Datensätze speichern und/oder Vorhandene updaten
Beschreibung: | Eigene Datensätze (Location, POI) speichern und/oder vorhandene Datensätze updaten bzw. löschen
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-10 | Fehler | beim Speichern wurde nicht auf Duplikate geprüft |  | SQL Anfrage generiert und implementiert
| 2021-03-10 | Ok | nach dem Speichern wird Status-Message angezeigt
| 2021-03-10 | Ok | beim Löschen erscheint ein Confirm-Popup
| 2021-03-10 | Ok | Überpfüfung ob alle Felder ausgefüllt sind funktioniert
Pos.-Nr. | 6 | zu AP-Nr.: | 3.12
Titel: | Embedded Google Maps Modal
Beschreibung: | Embedded Google Maps Modal bei klick auf Link (Suchanfrage und gespeicherte POI's)
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2021-03-10 | Ok | Modal lässt sich öffnen und bei Klick ausserhalb wieder schließen

## Hinweise zu dieser Datei
Hinweise
Felder für mögliche Eingaben sind hellgrau bzw. gelb ausgefüllt.
Einige Zellen enthalten Formeln, bedingte Formatierungen und Verknüpfungen, insbesondere in der Tabelle "Zeitplan und Statusbericht".
Um neue Zeilen hinzuzufügen, sollte immer die "Einfügen"-Funktion genutzt werden (auch am Ende der Tabelle), dann werden die Formatierungen automatisch übernommen.
Spalten, die Formeln beinhalten, sind mit einem hellblauen Kopf markiert. Die Formeln müssen in die jeweils eingefügten Zellen kopiert werden.